## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 快捷登录 | 作为一个用户，我希望能通过微信，QQ或微博登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 | 使用微信、QQ或微博可实现第三方登录 |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 小区公告 | 作为一个用户，我希望能及时接收到物业的公告通知，以便于增加信息沟通顺畅度。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 30 | 在点击首页小区公告中，能按时间完整显示小区公告内容 |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 生活缴费 | 作为一个用户，我希望能够随时随地查询物业管理费、水电费和取暖费等各种费用，并通过手机完成缴费。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 | 在点击首页生活缴费时，选择不同费用，进行展示不同金额，进行缴纳。 |  | 2
4 | 1 | 1 | user story | 报修服务 | 作为一个用户，我希望可以提交报修的内容、图片，填写上门地址和上门时间，以便于物业及时的处理维修。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 | 点击增加按钮时，可以以表单形式显示报修内容、上传图片，选择上门地址和上门时间。 |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 闲置信息 | 作为一个用户，我希望可以发布交易买卖信息，以便于出售或选购好物。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 35 | 点击添加按钮时，可以将自己的好物以文字描述、图片、金额的形式提交。 |  | 1 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 投诉建议 | 作为一个用户，我希望可以以图文形式向物业公司提出投诉或建议，以便于让物业及时改善，更好的营造小区环境。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 36 | 点击添加按钮时，可以将输入自己的投诉建议，并以列表形式显示。 |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 违章查询 | 作为一个用户，我希望可以进行车辆违章查询功能，以便于更好的知晓自己的车辆情况。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 | 输入车牌号、车身架号、发动机号之后显示违章信息。 |  | 1 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 广场交友 | 作为一个用户，我希望可以在朋友圈发表内容和图片，可以进行点赞和回复，以便于更好的与业主们进行交流和互动。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 97 | 以列表形式显示出朋友圈信息，并可以进行回复、点赞。 |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 公告管理 | 作为物业管理人员，我希望能够及时发布公告，对公告进行编辑、删除，以便于提高物业公告通知效率。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 38 | 以列表形式在后台显示出公告，点击编辑按钮可进行编辑，点击删除按钮可对公告进行删除。 |  | 3 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 投诉信息管理 | 作为物业管理人员，我希望能及时接收业主的投诉和建议，并及时回复，可以形成台账，以便于更好的对业主投诉建议进行梳理和处理。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 40 | 在后台对于业主的投诉建议进行显示，并可以选择解决解决中按钮，对投诉建议进行处理。 |  | 3
11 | 1 | 1 | user story | 业主管理 | 作为物业管理人员，我希望能更好对业主进行新增和删除，以便于对业主进行更好的管理。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 25 | 对于该小区的业主信息进行显示，可进行增加删除。 |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 管理人员 | 作为物业管理人员，我希望能够添加、显示管理人员信息，以便于更好的对人员进行管理。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 11 | 对于物业管理人员可显示信息，可进行添加删除。 |  | 1 | 0